Приложение № 1

к Договору гранта № _________

от «___» _________2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

реализации социально значимого проекта

«________________________________________

наименование проекта

________________________________________»

| Мероприятие | Сроки (дни) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
| Оформление( сотрудников центра (кандидаты подобраны из числа специалистов, имеющих уникальный опыт, участвовавших в создании и развитии Волонтерского движения «Милосердие» Нижегородской Епархии. | 01.11.2010 | Утверждение штата сотрудников, разработка должностных инструкций. Выработка структуры организации. |
| приобретение оборудования и расходных материалов (включая: компьютерную и орг. технику, 22 урны для проведения акций по сбору пожертвований, 22 комплекта костюмов и реквизит для проведения акции «Подарим детям Рождество»); | 10.11.2010 | Подготовка к работе центров, укомплектование офисов оборудованием, обеспечение реквизитом намеченных мероприятий акций. |
| разработка( и создание методических рекомендаций, а также изготовление вспомогательных материалов (включая: 22 ролл-стенда о районных волонтерских центрах и 22 ролл-стенда об акции «Подарим детям Рождество»); | 15.11.2010 | Анализ выполняемой работы, обработка материала, практические выводы руководителям центров. |
| проведение( на базе созданного областного координационного волонтерского центра, с участием всех его специалистов, семинара для руководителей районных волонтерских центров. Презентация услуг Центра и планирование совместной работы с районными волонтерскими центрами по всем направлениям: организационное, информационное, методическое, психолого-педагогическое, фандрайзинг и PR); | 30.11.2010 | Обучение специалистов, обсуждение возникающих вопросов, выработка единого направления по деятельности руководителей центров. |
| ( информирование общественности, а также широких слоев населения о начале реализации настоящего Проекта (через рассылку по НКО области, светские и епархиальные СМИ(радио «Образ», газета «Нижегородские епархиальные ведомости», журналы «Моя надежда», «Дамаскин», епархиальные интернет ресурсы); | 30.11.2010 | Начало рекламных мероприятий, обеспечивающих организацию, успешную работу по реализации проекта. Привлечение общественности. |
| Подготовка и проведение акции «Подарим детям Рождество», начало работы районных волонтерских центров (декабрь 2010 - январь 2011г.) | 06.12.2010 | Сбор средств, проведение мероприятий в рамках акции. Начало практической деятельности. |
| Переговоры( с Министерством социальной политики Нижегородской области, городскими и районными департаментами и управлениями социальной защиты населения о поддержке акции «Подарим детям Рождество»; | 10.12.2010 | Объединение совместной деятельности и направлений в рамках акции. |
| информирование общественности, а также широких слоев населения о начале акции «Подарим детям Рождество» для привлечения волонтеров и пожертвований на ее реализацию | 15.12.2010 | Активизация населения районных центров, рекламные мероприятия, привлечение средств |
| проведение( всеми районными волонтерскими центрами акции по сбору пожертвований для приобретения подарков на акцию «Подарим детям Рождество». Предполагается собрать подарков и средств на их приобретение на сумму 250000 рублей. | 20.12.2010 | Объединение сил по проведению акции по всей области, координация действий. |
| организация на базе Центра двух установочных занятий «Школы Дедов Морозов», в программу подготовки которой входят: особенности работы с детьми-инвалидами; детская психология по возрастным категориям; особенности ведения новогодних праздников для небольшой группы детей; работа с образами (голос, мимика, пластика, костюм); праздник дома (специфика работы с одним ребенком, работа с родителями). Проведение репетиций по разработанным сценариям. Издание видео пособия для обучения добровольцев выразивших желания участвовать в акции «Подарим детям Рождество» в районах области ; | 16.12.2010 | Подготовка участвующих в акции, направленная на качество проводимых мероприятий, на учет специфики работы с разными категориями. |
| проведе(ние силами добровольцев всех районных волонтерских центров поздравительных и социально адаптационных мероприятий для детей-инвалидов воспитывающихся в 400 семьях Нижегородской области; | 25.12.2010-14.01.2011 | Работа с социально-незащищенными слоями населения, привлечение внимания к проблемам инвалидов. |
| подведение( итогов акции «Подарим детям Рождество» на общем собрании руководителей и активистов районных волонтерских центров с вручением благодарственных писем; | 21.01.2011 | Итоги, выводы, награждение активистов. |
| создание( базы данных детей инвалидов для дальнейшей работы с ними. | 20.01.2011 | создание( базы данных детей |
| Переговоры( с Министерствами социальной политики, здравоохранения и образования Нижегородской области, подведомственными им городскими и районными департаментами и управлениями о поддержке программы «Дети, которые ждут нас» целью которой является социальная адаптация, духовно-нравственное развитие, психолого-педагогическая и материальная помощь детям-сиротам, прежде всего детям-«отказникам» находящихся в лечебно-профилактических учреждениях; | 25.01.2011 | Установление контактов с органами власти, привлечение сотрудников социальных структур для поддержки деятельности центров. |
| проведение( выездных семинаров-презентаций для волонтеров и заинтересованных учреждений для организации системной работы районных волонтерских центров по программе «Дети, которые ждут нас»; | 25.01.2011-10.02.2011 | Методическая помощь. |
| начало( реализации программы «Гуманитарные склады для нуждающихся» - создание сети складов на базе районных волонтерских центров для оказания вещевой, продуктовой и другой материальной гуманитарной помощи нуждающимся, прежде всего семьям с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации. | 05.02.2011 | Привлечение всех слоев населения, обеспечение деятельности, создание материальной базы в помощь нуждающимся. |
| Организации текущей деятельности | 15.02.2011-30.03.2011 |  |
| Переговоры( с Министерствами социальной политики, здравоохранения и образования Нижегородской области, подведомственными им городскими и районными департаментами и управлениями, НКО, бизнес структурами и всеми зантересованными лицами о поддержке и участии в областном благотворительном марафоне «Пасхальные дни Милосердия» целью которого является привлечение как можно более широкого круга участников для возрождения традиций милосердия и благотворительности в дни празднования Пасхи, с предоставлением всевозможных форм участия | 04.04.2011 | Объединение и поддержка социальных структур для проведения благотворительного марафона. Совместное решение организационных вопросов. |
| ( информирование общественности, а также широких слоев населения о начале областного благотворительного марафона «Пасхальные дни Милосердия» для привлечения волонтеров и пожертвований на реализацию программы мероприятий марафона; | 15.04.2011 | Проведение рекламных мероприятий. |
| Проведение( всеми районными волонтерскими центрами акции по сбору пожертвований на реализацию программы мероприятий марафона . Предполагается собрать средств на сумму 300000 рублей. | 18.04.2011 | Выполнение мероприятий, направленных на осуществление намеченных целей. Подведение итогов. |
| ( организация на базе Центра двух установочных занятий «Школы пасхальных поздравлений», в программу подготовки которой входят: особенности работы с детьми-инвалидами; детская психология по возрастным категориям; особенности ведения пасхальных праздников для небольшой группы детей; работа с образами (голос, мимика, пластика, костюм); праздник дома (специфика работы с одним ребенком, работа с родителями). Проведение репетиций по разработанным сценариям. Издание видео пособия для обучения добровольцев выразивших желания участвовать в пасхальных поздравлениях в районах области ; | 11.04.2011 | Подготовка активистов участников для выполнения программ и поздравлений в рамках пасхальных дней акции. |
| Проведение( силами добровольцев всех районных волонтерских центров поздравительных и социально адаптационных мероприятий для детей-инвалидов воспитывающихся в 400 семьях Нижегородской области; | 25.04.2011-02.05.2011 | Организация и проведение адаптационных мероприятий для детей инвалидов. |
| Подведение( итогов областного благотворительного марафона «Пасхальные дни Милосердия» на заключительном благотворительном концерте с вручением благодарственных писем; | 11.05.2011 | Организация и проведение итогового мероприятия. |
| Проведение( на базе Центра семинара-презентации программы «Возродим святыни России» целью программы является сплочение добровольцев, формирование системы моральных стимулов для участия в благотворительной и добровольческой деятельности посредством приобщения к духовным ценностям в процессе оказания совместной посильной трудовой помощи возрождающимся храмам и монастырям Нижегородской области. | 25.05.2011 | Оказание помощи восстанавливающимся храмам и монастырям Нижегородской области, активизации добровольческой деятельности населения. |
| ( определение списка объектов и мест для включения в программу «Возродим святыни России», составление плана и маршрутов одно и двух дневных поездок с периодичностью 1 поездка в неделю. Предполагается 20 поездок в которых могут принимать участие добровольцы из разных районных волонтерских центров. В одной поездке смогут принять участие 30-40 человек. | 30.05.2011-30.08.2011 | Разработка и осуществление практической деятельности по реализации программы «Возродим святыни России». |
| Согласование с выставочной компанией «Узорочье» участия районных волонтерских центров в выставках – ярмарках «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» проходящих в городах Нижегородской области. Консультирование районных волонтерских центров методам эффективного участия в выставках и других публичных мероприятиях с цель привлечения добровольцев, средств и общественного внимания. | 06.06.2011 | Публичная презентация деятельности волонтерских центров по Нижегородской области в рамках выставки ярмарки. |
| Проведение( оперативных совещаний с руководителями районных волонтерских центров, мониторинг реализации программ, консультирование по всем направлениям деятельности: организационное, информационное, методическое, психолого-педагогическое, фандрайзинг и PR); | 10.06.2011 | Оказание методической, организационной помощи районным волонтерским центрам. |
| Проведение( презентаций районными волонтерскими центрами на своих территориях о собственной деятельности, участие в круглых столах, семинарах, конференциях; активное привлечение новых волонтеров; | 15.06.2011 | Презентация – отчет о проделанной работе, проявление активность общественной позиции |
| Расширение( объемов помощи оказываемой районными волонтерскими центрами, заключение соглашений с подопечными учреждениями; Проведение( конкурса среди районных волонтерских центров по номинациям: лучший волонтерский центр, лучший волонтер, лучший файндрайзинговый проект, лучший PR проект; | 24.06.2011 | Развитие центров по Нижегородской области с целью оказания помощи подопечным учреждениям. Подведение итогов. |
| Выезды( представителей Центра для проверки (контроля) работы районных волонтерских центров, а также для проведения индивидуальных и групповых консультаций по всем направлениям деятельности: организационное, информационное, методическое, психолого-педагогическое, фандрайзинг и PR; | 05.06.2011-23.09.2011 | Осуществление контроля, подведение итогов работы, выводы, анализ. |
| Сбор,( обработка, обобщение и анализ результатов деятельности областного координационного волонтерского центра и районных волонтерских центров; | 26.09.2011 | Обобщение материала для дальнейшей деятельности и развития центров. |
| составление и публикация сборника материалов (официальных нормативно-правовых актов, учебно-методических рекомендаций, описаний случаев из практики, комментариев специалистов) по организации в регионе сети волонтерских центров в целях распространения полученного опыта по всей территории России. | 07.10.2011-25.10.2011 | Распространение полученного опыта в других областях и регионах России для возрождения лучших традиций Российского народа. |
| Проведение годовой отчетности | 25.10.2011 |  |
| ИТОГО: |  |  |

Руководитель организации-грантополучателя

ФИО________________________________  Подпись _________________________

Бухгалтер организации-грантополучателя

ФИО________________________________  Подпись _________________________

М.П.